## Riskanalys 2023
Förslag Arbetsförmedlingens riskanalys 2023
Version: 1.0
Upprättad: 2023-01-27
Uppdaterad:
Fastställd av: Myndighetens styrelse
| Riskområde | Påverkan på mål och uppdrag i VP 2023 | Beskrivning av risk | Riskansvarig | Orsak | S | K | Konsekvenser | Riskvärde | Hantering (Åtgärdas, Bevakas, Accepteras)
1 | Upprätthålla rättsliga förutsättningar | Påverkar målet: Öka kvalitet i ärendehandläggningen | Risk att kvaliteten i bedömningar, dokumentation och beslutsmotiveringar inte når upp till kraven i lagar och förordningar. | Anna Middelman Direktör Rättsavdelningen | 1. Systemstöd och digitala lösningar är inte enkla och användarvänliga och stödjer därmed inte alltid korrekt handläggning. 2. Styrande och vägledande dokument är svåra att hitta, oöverskådliga och ger inte tillräckligt stöd för tillämpning av regelverken 3.Otillräcklig systematik i uppföljning, lärande och återkoppling inom området. 4.Brist på återkommande kompetensutveckling/fortbildning/lärande 5.En obalanserad arbetssituation med höga förväntningar att leverera på många områden. 6.Det är utmanande att i styrning och ledning hitta rätt balans mellan produktivitet och rättssäkerhet. 7. Det är utmanande att i styrning och ledning hitta rätt balans mellan produktivitet och rättssäkerhet. | 3 | 4 | 1.Lågt förtroende för myndigheten från samhälle, riksdag och regering p.g.a. allvarlig kritik från granskare och tillsynsorganisationer. 2.Myndigheten lever inte upp till sitt myndighetsansvar. 3.Arbetssökande behandlas inte rättssäkert och enhetligt och får inte stöd för att ta tillvara sina intressen. 4.Ineffektivitet - flera systemlösningar leder till att information finns på flera ställen och får inhämtas/hanteras flera gånger, ofullständig dokumentation ger negativ påverkan på handläggning i sömlösa flöden. 5.Fel i handläggningen som kan påverka kunden negativt och orsaka felaktiga utbetalningar. | 12 | Åtgärdas
2 | Säkerhet |  | Risk att myndigheten inte har förmåga att förebygga och hantera allvarliga incidenter. | Thomas Hagman Chef Ledningsstaben | 1. Otillräcklig kompetensförsörjning, fokus och prioritering inom säkerhetsområdet. 2. Otydlig styrningsmodell, roller, ansvarsfördelning och ansvarstagande. 3. Avsaknad av processer för att följa upp och utveckla säkerhetsarbetet. | 3 | 4 | 1. Incidenter medför skador på information, medarbetare och verksamhet. 2. Allvarliga störningar i verksamhetskritisk verksamhet och samhällsviktiga funktioner (t ex t.ex. störningar som medför att utbetalningar och ersättningar försenas eller uteblir). 3. Känsliga och säkerhetsklassade uppgifter kan röjas vid intrång. | 12 | Åtgärdas
3 | Effektivitet Utveckling | Påverkar vilka effekter vi får av utvecklingsarbetet och till vilken kostnad. På sikt har det betydelse för alla mål. | Risk att myndigheten inte prioriterar de utvecklingsaktiviteter som, utifrån uppdrag och mål, ger mest nytta. | Annela Yderberg Direktör Ekonomiavdelningen | 1. Avsaknad av nyttokalkyler som tydligt beskriver förväntade effekter i relation till kostnader. 2. Brister i processer och struktur för styrning av utvecklingsarbetet och prioritering mellan olika aktiviteter/investeringar. 3. Bristfälliga processer för nyttohemtagning 4. Avsaknad av systematisk uppföljning av realiserad nytta 5. Brister i intern samordning inför och under utveckling samt under införande | 3 | 3 | 1. Felaktiga prioriteringar i utvecklingsverksamheten 2. Utvecklingsinitiativ ger inte tillräcklig nytta i relation till kostnad och myndighetens mål. 3. Nyttjar inte befintliga resurser optimalt Ovan innebär i förlängningen att myndigheten inte nyttjar resurser effektivt och inte förbättrar förutsättningarna att på sikt nå mål och klara uppdrag. | 12 | Åtgärdas
4 | Säkerhet |  | Risk att myndigheten inte har tillräcklig förmåga att arbeta med kontinuitetshantering för att hantera kriser och allvarliga störningar. | Thomas Hagman Chef Ledningsstaben | 1.Bristande förmåga att leda och samordna verksamheten under en "tvärfunktionell incident" (allvarlig incident eller kris) 2. Avsaknad av samordning och tydlig ansvarsfördelning gällande leveranskedja av kontinuitetsplaner. 3.Otydlig process i kontinutitetsplanering. 4.Otillräcklig förmåga att upprätthålla kontinuitet. | 3 | 4 | 1.Vi klarar inte att säkerställa utbetalningar och ersättningar. 2.Samhällsviktigafunktioner och verksamhetskritiska uppdrag kan inte bedrivas vid störningar och leveranser drabbas av avbrott. | 12 | Åtgärdas
5 | Produktion | Driftsstörningar kostar mycket arbetstid, vilket minskar produktionskapacitet och möjlighet att nå alla mål. | Risk för omfattande driftstörningar i våra systemstöd. | Krister Dackland Direktör IT (CIO) | 1.Fortsatt högt utvecklingstryck kan orsaka instabil driftsmiljö 2.Icke färdigtestad funktionalitet skapar problem för vår operativa verksamhet 3.Tid saknas för att lära sig ny funktionalitet 4.Gammal infrastruktur behöver användas då nya system inte ännu kan ersätta det gamla | 2 | 4 | 1.Driftstörningar i centrala system för handläggning kostar mycket arbetstid, vilket minskar produktionskapaciteten 2. Påverkar arbetsmiljö negativt. 3. Fördröjd ärendehandläggning innebär försenade och/eller uteblivna ersättningar till kund. 4..Långvariga och en ryckighet av incidenter skapar en osäkerhet och möjliggörande av att handlägga olika typer av ärenden. | 8 | Bevakas
6 | Produktion |  | Risk att myndigheten inte lyckas ställa om i arbetssätt, ledning och kompetens för att under 2023 öka produktionen gällande arbetsplatsförlagda insatser och anställningsstöd till arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. | Tove Elvelid Direktör VO lokal arbetsmarknad | 1.Volymer i dessa insatser tar tid och resurser att bygga upp, eftersom det kräver arbetssätt och aktiviteter som är personalintensiva och förutsätter medarbetare med erfarenhet, samt breda nätverk och goda relationer med samarbetsparter. 2.Efterfrågan på arbetskraft väntas minska under 2023 och 2024, och ju svagare efterfrågan är desto svårare att uppnå fler arbetsplatsförlagda insatser. 3.Det kommer vara en utmaning att frigöra/fördela tillräckligt med resurser för detta arbete, samt att bemanna upp arbetet med rätt kompetenser. 4.Processer och systemstöd inom detta område är inte tillräckligt utvecklade. 5.Det är en utmaning att prioritera och resursdimensionera insatser inom detta område tillräckligt högt i ledning och styrning p g a bred verksamhet med många olika prioriterade uppdrag och mål som myndigheten ska uppnå. | 3 | 4 | 1. Stödet till arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden förbättras inte. 2. Långtidsarbetslösheten ökar ytterligare. 3. Myndigheten tappar i förtroende gentemot uppdragsgivare. | 12 | Åtgärdas